## Диагностика ОЗ
Приложение к Договору б/н от ________ г.
Проект: | "Диагностика системы закупок"
Срок реализации: | _____________________
Задача: | 1. Формализовать и оценить текущее состояние системы закупок в компании, согласно перечня указанных вопросов.
2. Определить и описать слабые места в системе закупок компании.
3. Сформулировать модель организации работы системы закупок компании с перечнем необходимых действий и планом преобразований по основным элементами системы закупок.
4. Создать документ - Регламент работы системы закупок компании с описанием основных процессов, требований к ним, показателей оценки их эффективности и порядком взаимодействия с другими подразделениями компании.
5. Создать документ описывающий систему материальной мотивации сотрудников, ответственных за закупки в компании, с набором показателей, отражающих результаты работы закупок и продаж.
Элемент СЗ | Рассматриваемый вопрос в рамках проекта | Детализация вопроса
Компания | Бизнес-модель | 1. Бизнес-модель компании (оптовая торговля, дистрибьюция, производство и т.д.). 2. Стратегия развития компании по видам деятельности (планы развития товарной номенклатуры / предложения услуг). 3. Наличие планов продаж, планов производства. Точность планирования. Краткосрочные и долгосрочные планы.
Товар | Товарная номенклатура | 1. Для участия в создании конечного продукта: - номенклатура (основная, прочая); - требования поддержания и расширения номенклатурного перечня. 2. Для обеспечения основной деятельности: - номенклатура (основная, прочая); - требования поддержания и расширения номенклатурного перечня. 3. Общие по номенклатуре: - информация о товаре/категориях (полнота, актуальность, способ хранения и обработки данных); - ценообразование в закупках; - работа с ценой закупок; - прозрачность закупок; - условия и порядок заведения нового товара; - анализ АВС XYZ; - контроль качества; - показатели эффективности. 4. Категорийный менеджмент: - управление и развитие товарных категорий; - управление маржинальностью.
Поставщики | Управление поставщиками | 1. Требования и характеристики поставщиков. 2. Анализ АВС поставщиков, аудит и оценка поставщиков. 3. База поставщиков, актуальность, полнота информации, обновляемость информации, способ хранения информации. 4. База потенциальных поставщиков, способ поиска и отбора поставщиков, актуальность списка поставщиков и полноты информации. 5. Организация коммуникации и обмена данными. 6. Стадии прохождения и исполнения заказов, взаиморасчеты. 7. Переговоры, согласование условий работы. 8. Показатели эффективности, оценка поставщиков. 9. Оргнанизация закупочных процедур. 10. Контроль ценообразования по номенклатуре, мониторинг предложений, рынка аналогов. 11. Мероприятия по снижению закупочных цен. 12. Формализация работы с поставщиками. 13. Ротация поставщиков между сотрудниками отдела закупок. 14. Организация договорной работы с поставщиками. 15. Управление рисками в работе с поставщиками. 16. Управление цепями поставок.
Персонал | Персонал системы закупок | 1. Организационная структура. 2. Функциональное деление, распределение обязанностей. 3. Нагрузка на персонал. 4. Компетенции сотрудников. 5. Обучение и развитие сотрудников. 6. Подбор и наем персонала.
Мотивация | Система материальной и нематериальной мотивации | 1. Материальная мотивация: постоянная и переменная часть, условно-постоянная часть ЗП. 2. Нематериальная мотивация. 3. Уровень заработной платы. 4. Показатели мотивации персонала.
Стандарты работы | Основные процессы | 1. Процессы в работе с номенклатурой и ассортиментом. 2. Процессы в работе с поставщиками. 3. Процессы исполнения заказов. 4. Процессы взаимодействия с другими подразделениями компании (производство, продажи).
| Регламенты и стандарты | 1. Обязательные правила, стандарты, регламенты. 2. Нормативы и показатели эффективности.
Управление закупками | Планирование | 1. Краткосрочное и долгосрочное планирование закупок. 2. Инструменты и методики планирования закупок. 3. Ответственные. 4. Основные KPI показатели отдела закупок.
| Инструменты управления руководителя | 1. Оперативный контроль работы сотрудников. 2. Собрания, совещания. 3. Мотивация. 4. Показатели процессов и результатов в оценке работы сотрудников. 5. Система KPI показателей. 6. Использование цикла Деминга. 7. Взаимодействие с поставщиками. 8. Дажборд в системе управления закупками (показатели, оперативность получения, визуальна демонстрация).
| Аналитика закупок и показатели эффективности | 1. Набор критериев оценки деятельности в системе закупок. 2. Периодичность получения данных, шаблоны отчетов. 3. Пользователи.
Автоматизация | Автоматизацяи взаимоотношений с поставщиками | 1. Автоматизация процессов поиска поставщиков. 2. Автоматизация процессов сбора и обновления информации о номенклатуре. 3. Автоматизация процессов исполнения заказов. 4. Автоматизация документооборота.
| Автоматизацяи внутренней коммуникации | 1. Автоматизация процессов взаимодействия с отделом продаж. 2. Автоматизация взаимодействия с другими подразделениями компании.
| Автоматизация процессов работы | 1. Автоматизация заказов и получения потребностей. 2. Автоматизация получения отчетной информации.
Маркетинг | Маркетинг закупок | 1. Маркетинг поиска новых поставщиков, аналогов и технологий.
Системы безопасности | Антикоррупционнеы мероприятия | 1. Мероприятия и профилактика по оценке и выявления нарушений в закупках.
Консультант |  | Клиент
___________________ |  | ______________________